План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в 2022-2023 учебном году

Цель: осуществить подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году.

Задачи на 2022-2023 учебный год:

- обеспечить качественную подготовку выпускников школы к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего и среднего общего образования в 2023 году;

- вести целенаправленную информационно–разъяснительную работу по подготовке и проведению ГИА с выпускниками  9,11 классов;

- осуществлять взаимодействие с МКУ « Управление образования» Исполнительного комитета Актанышского муниципального района,  различными службами, принимающими участие в подготовке и проведении ГИА;

- организовать работу педагога–психолога  по психологической подготовке выпускников 9, 11классов  и их родителей с целью профилактики негативного отношения к ГИА и формирования осознанного подхода к образованию.

| № п/п | Наименование деятельности | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА в 2022 году |  |  |  |
| 1. | Проведение педагогического совета с использованием аналитических материалов ГИА в целях реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ГИА в 2023 году. | Август, 2022 | Директор ОУ Маликова Р.Т. Зам. директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 2 | Заседание №2. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов. | Сентябрь, 2022 | Зам. директора по УВР Гимадиева М.И. Зам директора по МР Шарипянова З.И. Руководители ШМО |
| 2. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 3 | Обеспечение доступности информации о работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-11, ОГЭ | В течение года | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. |
| 4 | Организация оперативного информирования участников образовательного процесса по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2023 г. через: - информационное наполнение сайта школы; -использование Интернет-ресурсов: официального портала ЕГЭ, ФИПИ, Министерства образования и науки Республики Татарстан; -размещение информации на сайте и стендах. | В течение года | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. Зам. директора по ИР Ахметова Г.И. |
| 5 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации на официальном сайте школы: - о сроках и местах регистрации - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11,ОГЭ местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | В течение года | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. Зам. директора по ИР Ахметова Г.И. |
| 6 | Информирование учителей-предметников о нормативных и распорядительных документах по организации и проведению ГИА-2023. | По мере поступления | Зам. директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 7 | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательного процесса. | В течение года | Зам. Директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 8 | Подготовка списков выпускников 9х,11х классов для формирования электронной базы данных выпускников. | Октябрь, 2022 | Зам. директора по УВР Гимадиева М.И. Классные руководители |
| 9 | Проведение родительских и классных собраний по вопросам ГИА-2023, в том числе: -ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА; -выбора экзаменов; -изучение нормативно-правовых документов по подготовке и проведению ГИА; -информирование участников экзаменов: 1) о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, 2) о сроках проведения экзаменов, 3) о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации), -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, -с правилами подачи и рассмотрения апелляций. | Октябрь, 2022 В течение года | Зам. директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 10 | Круглый стол для учащихся и родителей по организации и проведению ЕГЭ «Права и обязанности участников ЕГЭ». | апрель, 2023 | Зам. директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 11 | Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА: - психологические тренинги с обучающимися и родителями; - тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам; - ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ; - использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА. | В течение года | Педагог-психолог Хабибуллина З.Б. Учителя-предметники |
| 12 | Организация работы психологической службы по сопровождению участников ГИА через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов. | В течение года | Педагог-психолог Хабибуллина З.Б. |
| 13 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х,11-х классов и их родителей (законных представителей) по психологической подготовке к ГИА | В течение года | Педагог-психолог Хабибуллина З.Б. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА. |  |  |  |
| 14 | Подготовка приказов: - о проведении ГИА в основной период; - о проведении ГИА в дополнительный период. | Май Июнь | Директор ОУ Маликова Р.Т. |
| 15 | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования | В течение года | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. |
| 16 | Изучение нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА с различными категориями участников образовательных отношений. | В течение года | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. |
| 17 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2023 году. | В течение года | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. |
| 4. Организационное сопровождение ГИА. |  |  |  |
| 18 | Организация работы по подготовке учащихся к ЕГЭ. | В течение года | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. |
| 19 | Утверждение плана мероприятий школы («дорожной карты») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году | Сентябрь, 2022 | Директор ОУ Маликова Р.Т. |
| 20 | Проведение диагностических контрольных и тренировочных работ. Проведение репетиционного тестирования. | В течение года | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. Учителя-предметники |
| 21 | Проведение внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | В течение года | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. |
| 22 | Организация консультаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ. | В течение года | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. Классные руководители 9,11 классов |
| 23 | Проведение педагогического совета по допуску выпускников к итоговой аттестации. | Май, 2023 | Директор Маликова Р.Т. Зам. директора УВР Гимадиева М.И. |
| 24 | Основной этап проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году. | В соответствии с единым расписанием ГИА | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. Классные руководители 9,11 классов |
| 25 | Ознакомление участников ГИА с результатами ЕГЭ. | Июнь-июль, 2023 | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. Классные руководители 9,11 классов |
| 26 | Дополнительный этап проведения ГИА | В соответствии с единым расписанием ГИА | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. Классные руководители 9,11 классов |
| 27 | Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА-2023 | Июль-август, 2023 | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. |
| 5. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 28 | Информирование участников ГИА-2023, родителей (законных представителей) о структуре и содержании КИМ ЕГЭ. | Сентябрь, 2022 | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. Классные руководители 9,11 классов. |
| 29 | Заседания ШМО учителей по вопросам: -изучения и анализа документов, определяющих содержание КИМ, в т.ч. демоверсий, спецификаций, кодификаторов; -заполнения бланков ответов выпускниками; -критериев оценивания работ; -изучения нормативных правовых документов, регулирующих проведение ГИА. | Август , 2022 -январь 2023 | Зам. директора УВР Гимадиева М.И. Руководители ШМО |
| 30 | Проведение диагностического тестирования для выпускников 11-х класса по русскому языку и математике в форме и материалам ЕГЭ | Октябрь, 2022 | Зам. директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 31 | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках консультационных занятий (для слабо и высоко мотивированных обучающихся) | В течение года | Зам. директора по УВР Гимадиева М.И. Учителя-предметники |
| 32 | Участие учителей школы в работе ШМО учителей-предметников по вопросам повышения качества знаний выпускников по общеобразовательным предметам. | В течение года | Зам. директора по МР Шарипянова З.И. Зам. директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 33 | Тестирование 11 класса по предметам по выбору в рамках подготовки к ЕГЭ. | Декабрь, 2022 -февраль, 2023 | Зам. директора по УВР Гимадиева М.И. Руководители ШМО |
| 34 | Административное совещание при директоре по итогам тестирования | Декабрь, 2022 | Директор ОУ Маликова Р.Т. Зам. директора поУВР Гимадиева М.И. |
| 35 | Организация адресной методической помощи по проблеме подготовки к ГИА-11 учителям по итогам ГИА-11, в том числе предметов по выбору | Октябрь, 2022-февраль,2023 | Зам. директора по МР Шарипянова З.И. Зам. директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 36 | Повышение квалификации педагогов: - курсовая подготовка, - участие в семинарах, конференциях, творческих встречах на региональном и муниципальном уровнях. | По графику | Зам. директора по МР Шарипянова З.И. |
| 37 | Участие в вебинарах, мастер-классах для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-11. | Октябрь, 2022-февраль,2023 | Учителя-предметники |
| 6. Контроль за организацией и проведением ЕГЭ |  |  |  |
| 38 | Проведение административных контрольных работ и посещение занятий с целью анализа деятельности учителя-предметника по созданию необходимых условий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 класса | В течение года | Директор ОУ Маликова Р.Т. Зам.директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 39 | Контроль за состоянием школьной документации (журнал 9,11 кл., рабочие тетради, тетради для контрольных работ) Организация контроля за выполнением рабочих программ. Контроль за состоянием преподавания элективных курсов. | В течение года | Зам.директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 7. Организация обучения по вопросам проведения государственной итоговой аттестации для лиц, обеспечивающих организацию и проведение ГИА |  |  |  |
| 40 | Организация обучающих семинаров по вопросам нормативного и методического обеспечения государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса | В течение года | Зам.директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 41 | Проведение обучающих инструктажей по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий участников ГИА, а так же в пунктах проведения экзаменов: - технических специалистов, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам в ППЭ; - учителей, сопровождающих выпускников на ППЭ; | в течение года | Зам.директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 8. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства при проведении ГИА и информационной безопасности |  |  |  |
| 42 | Организация системы общественного наблюдения за проведением сочинения | В дни проведения сочинения | Директор ОУ Маликова Р.Т. Зам.директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 43 | Деятельность администрации ОО по контролю реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования выпускников | В течение года | Директор ОУ Маликова Р.Т. Зам.директора по УВР Гимадиева М.И. |
| 44 | Анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА. | В течение года | Директор ОУ Маликова Р.Т. Зам.директора по УВР Гимадиева М.И. |