Содержание

Паспорт программы информатизации

1.Общие положения

1.1. Актуальность  ПИШ

1.2. Анализ реальной ситуации школы

2. Основные идеи, цели и задачи

3. Проекты

3.1. Проект « Создание единого информационного пространства школы»

3.1.1. Введение

3.1.2. Общие положения  проекта

3.1.3. Календарный план реализации проекта

3.2. Проект « Повышение ИКТ-компетентности педагогов и работников  школы»

3.2.1. Введение

3.2.2. Общие положения  проекта

3.2.3. Календарный план реализации проекта

3.3. Проект «Повышение ИКТ-компетентности учащихся  школы»

3.3.1. Введение

3.3.2. Общие положения  проекта

3.3.3. Календарный план реализации проекта

3.4. Проект «Создание банка программно-педагогических и методических средств обучения»

3.4.1. Введение

3.4.2. Общие положения  проекта

3.4.3. Календарный план реализации проекта

4.Планируемые результаты программы

5.Проектная группа

Паспорт программы информатизации

МОУ «Бегишевская СОШ»

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Цели: Повышение качества образования в МОУ «Бегишевская СОШ» Задачи программы: 1. Создание единой информационной системы, в которой будут задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере управления, а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. 2. Объединение в сеть всех компьютеров ОУ, что позволит во много раз увеличить оперативность обмена информацией, степень доступности информационных источников, находящихся как внутри, так и за пределами школы. 3. Вывести педагогов на уровень современных специалистов, действующих в условиях использования информационных технологий, которые обладают: · компьютерной грамотностью, · компьютерной образованностью, · информационной компетентностью, · информационной культурой. 4. Готовить школьников к жизни в современном обществе и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего образования с использованием современных информационных технологий. 5. Сделать уроки с использованием ИКТ привычными для учащихся школы, а для учителей - нормой работы. |
| Проекты программы | 1.Проект « Создание единого информационного пространства школы» 2. Проект « Повышение ИКТ-компетентности педагогов и работников школы» 3. Проект «Повышение ИКТ-компетентности учащихся школы» 4. Проект «Создание банка программно-педагогических и методических средств обучения» |
| Основные индикативные проекты программы |  |
| Сроки реализации программы | 2010-2014 гг. |
| Исполнители программы | Школьная команда |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджетные источники Внебюджетные средства: спонсоры- выпускники школ, агрофирма «Зай» пр «Алга», администрация Бегишевского СП Итого |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | -Создание единой локальной сети в ОУ; -Пополнение материальной базы на 20ПК, 1 сканер, 1 принтер, 1 интерактивная доска; - Прохождение дополнительных курсов по ИКТ при ИМЦ-5 педагогов, при ИКПРО-10 педагогов -Создание базы методических материалов на электронных носителях -25 ед. - регулярное использование компьютерного тестирования на уроках русского языка, математики, физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. - Доведение объема использования ИКТ на уроках до 30% на каждом уроке. |
| Система контроля за исполнением программы |  |

1.1. Актуальность  ПИШ

Глобальная информатизация общества будет одной из доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное общество. Именно поэтому перед системой образования встает сегодня новая проблема - подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий.

Информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности.

Человеку XXI века предстоит жить в информационном обществе, в котором главную роль играют интеллект и знания.

Необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить технологии работы с информацией для принятия решений на основе коллективного знания. Задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу и проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной культурой. Для того чтобы система образования смогла готовить граждан информационного общества, она сама должна стать информационной. Настоящая программа определяет стратегию и основные направления развития процесса информатизации в МОУ «Бегишевская СОШ».

Программа разработана с использованием следующих источников:

· Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа".

· Стратегия развития информационного общества до 2014 года

· Программа РТ «Информатизация образования: информационные

технологии в общем образовании».

· Проект «Информатизация системы образования Заинского муниципального района РТ».

· Программа развития школы  на 2011-2014 гг.

1.2. Анализ реальной ситуации школы

МОУ «Бегишевская СОШ» расположена в 30 км от районного центра. Школа – это  единственное  место, где дети могут получить знания и информацию об окружающем мире через работу с компьютером, научиться пользоваться этими знаниями и применять их в жизни. Скорость и качество получения информации в школе во многом зависит от технической оснащенности кабинетов и помещений. Школа располагает небольшим количеством компьютеров,  объединенных в сеть и к которым имеют доступ учащиеся -  это класс информатики, в котором находится 3 компьютера  и 1компьютер в учительской. Данного количества компьютеров не достаточно, чтобы поднять учебно-воспитательный процесс на качественно новый уровень и обеспечить возросшие потребности подрастающего поколения в новых информационных технологиях.

Идея информатизации школы выдвигалась уже несколько лет назад. Был достигнут ряд успехов: открыт компьютерный класс, в учебный план включены часы информатики, в процесс информатизации были включены различные учителя, началось издание школьного ежегодного журнала «Балкыш.

В  МОУ «Бегишевская СОШ» обучаются 69 учеников, это 11 классов: 4 класса начальной школы, 5 классов основной общеобразовательной школы и 2 класса средней (полной)общеобразовательной школы. У 81 % учащихся имеются домашние ПК, из низ 61% подключены к  сети Интернет. Но лишь 19 % обучающихся владеют навыками, необходимыми для поиска  нужной информации, имеют мотивацию к овладению знаниями через интернет и ИКТ ресурсы.

Обучение и воспитание осуществляют 15 штатных педагогов и один внешний совместитель. 80% учителей являются активными пользователями ПК. Из низ 100% считают, что им необходимо повысить знания в области ИТ. По результатам внутришкольного контроля применение ИКТ на уроках регулярно  у следующих педагогов:

Салихова Т.К.(рус.яз.), Галябиева Л.М.(рус.яз.), Закиев И.Ш. (математика), Нуриева Г.З.(биология)- 45-55%

Камилова Ф.Г.( математика), Камилов А.В.(физика), Мухаметханов М.Ф.(история, обществозн.)-35-45%

Вышеназванные преподаватели используют ИКТ для :

- объяснения нового материала- 30%;

- проверки знаний- 59%

-для самостоятельной работы 5%;

- для самостоятельного творчества -6%.

Для самостоятельной работы учащимся , для развития мотивации к учению с использованием мультимедийных ресурсов и информационных технологий и т.д. нынешнее состояние и материально-технической базы школы и компетентость учителей не отечает требованиям времени и нормам. Поэтому школьная команда после тщательного анализа ( анкетирование учащихся/, опроса родителей, анализа профкомпетентности педагогов, изучения состояния материально-технической базы) составили настоящую Программу информатизации школы.

Проект « Создание единого информационного пространства школы»

Введение.

Отсутствие компьютерной сети является главной причиной, которая не дает развиваться всем положительным процессам информатизации в ОУ, препятствует выполнению основных функций информационной системы.

Цель: объединение в сеть всех компьютеров ОУ, что позволит во много раз увеличить оперативность обмена информацией, степень доступности информационных источников, находящихся как внутри, так и за пределами школы.

Наличие сети позволит установить полноценные обучающие системы. Покупка комплекта сетевого оборудования по силам любому учреждению.

Оптимально, если в школе появится полноценный сервер, который будет предоставлять доступ к базам данных, Web-страницам школы, доступ всех пользователей к внешним сетям. Почтовый сервер школы даст возможность оперативного документооборота, локальный чат – возможность оперативных совещаний.

Формирование  единого информационного пространства на первом этапе сводится к созданию  общей информационной базы данных – компьютерного отображения информационного поля учебного заведения, объединяющего информационные потоки, и организации постоянного доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база данных школы как ядро единого информационного пространства должна содержать следующую информацию и предоставлять возможность ее обновления:

- общая информация о школе

- кадровые данные о преподавателях

- личные данные об учащихся

- учебный план

- штатное расписание

- данные о материально-технической базе

- социальный паспорт школы

- данные методической службы школы

- статистические данные по итогам года

с целью получения  администраторами  и преподавателями  необходимых им   данных об учениках и работе коллектива.

На втором этапе предусматривается создание и открытие доступа всем заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет следующие возможности: интерактивное общение участников учебного процесса (на форуме сайта), размещение информации на всеобщий просмотр, размещение служебной информации, размещение информационных полей участников образовательного процесса.

На третьем этапе  необходимо создание локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места (согласно уровню доступа).

Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание системы, включающей в себя взаимодействие на информационной платформе всех участников образовательного процесса: администраторы, учителя, ученики и родители | 1. Создание единой информационной базы данных образования, включающей в себя сведения обо всех участниках образовательного процесса; 2. Обеспечение оперативности сбора, систематизации и публикации управленческой и законодательной информации; 3. Автоматизация учета кадров; 4. Сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении. 5. Обеспечение контроля качества. 6.Распространение информации о школе в глобальной информационной сети. 7.Повышение имиджа школы и установление междугородных и международных связей. 8.Обеспечение возможности обмена информацией между всеми участниками образовательного процесса |  |  |  |
|  |  | Создание школьного инфомационно-методического центра. | Нехватка квалифицированных педагогов | Курсы, дополнительное образование, самосовершенствование |
|  |  | Создание локальной сети | Нехватка материальных средств | Поиск спонсоров |
|  |  | Создание школьного сайта |  |  |
|  |  | Обновление материальной базы школы | Нехватка материальных средств | Поиск спонсоров |

Календарный план по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С целью обеспечения свободного доступа учителей к компьютерам и широкому диапазону современного программного обеспечения для индивидуальной работы во внеурочное время создать школьный информационно-методический центр. | 2010-2011 учебный год | Директор, учитель информатики |  | Повышение эффективности образовательного процесса; - Автоматизация организационно- распорядительной деятельности школы; - Создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения; - Повышение эффективности использования сайта. - Стимулирование внедрение современных технологий в образование; - Создание возможностей к доступному и своевременному получению необходимой информации; - Новый (высокий) уровень преподавания предметов |
| 2. | Приобретение АРМ для администрации (зам. директора, директора) | 2010-2011 Учебный год | директор | Бюджетные средства |  |
| 3. | Приобретение программного обеспечения администрации, | С сентября 2010 года | Директор, зам. директора по УВР, | Бюджетные средства, спонсорские средства |  |
| 4. | Внедрение АСУ «1С: Хронограф Школа 2.5», «1С: Хронограф Мастер». | С сентября 2010 | Зам. директора по УВР, | Бюджетные средства |  |
| 5. | Автоматизация библиотечных фондов: оборудование школьной библиотеки АРМ библиотекаря. | Сентябрь 2010 | директор | Бюджетные средства |  |
| 6. | Обеспечить свободный доступ к образовательным ресурсам в Интернет (согласно нормам). | Сентябрь 2010 | Директор, учитель информатики | Бюджетные средства |  |
| 7. | Создать школьный сайт | Сентябрь 2010 | Учитель информатики | Спонсорские средства |  |
| 8. | Создание ЕЛС школы | 201-2011 учебный год | Специалисты по обслуживанию | Спонсорские средства |  |
| 9. | Привлечение к обслуживанию ЕЛС квалифицированных специалистов | 2010-2011 учебный год | Директор | Бюджетные средства, штатное расписание |  |

Проект « Повышение ИКТ-компетентности педагогов и работников  школы»

Введение

.Школы рассматривают ИКТ как необходимую часть образовательной среды — важнейшую в будущем, а сегодня уже столь же естественную в классах, как доски, парты и стулья.

Применительно к профессиональному развитию учителей - предметников выделены два уровня подготовки педагогов:

базовая ИКТ-компетенция

педагогическая ИКТ-компетенция.

Базовый уровень включает обучение навыкам работы на компьютере с точки зрения общепедагогических функций учителя: как создать дидактические материалы, образовательную презентацию, сформировать свое личное образовательное пространство, знакомство с образовательными ресурсами Интернета.

Педагогическая ИКТ- компетенция затрагивает педагогические аспекты использования информационных образовательных ресурсов: конструирование уроков с использованием ИКТ и электронных образовательных ресурсов, реализацию различных образовательных проектов. Это уже полшага к педагогу будущего...

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вывести педагогов на уровень современных специалистов, действующих в условиях использования информационных технологий, которые обладают | 1. Обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям 2. Формирование у педагогов навыков использования ИКТ для решения творческих образовательных задач 3. Создание условий для персонального доступа к компьютерам | 1.Повышение квалификации на курсах при ИМЦ, при ИКПРО | Несовпадение желания педагогов и требований администрации |  |
|  |  | 2. Открытие компьютерного кабинета для педагогов | Нехватка средств | Поиск внутренних резервов |
|  |  | 3. Проведение месячника открытых уроков с использованием ИКТ | Увеличение нагрузки для учащихся | Проведение оздоровительных мероприятий |

.Календарный план по  реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сформировать и согласовать с ИМЦ график на повышение квалификации учителей в области ИКТ | 2010-2011 учебный год | Зам. директора по УВР | - | -Поднятие качества обучения на новый уровень; -Освобождение от нудного традиционного курса обучения и разработка новых идей и средств выражения, -Нахождение нетрадиционных современных форм и методов обучения, -создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса через использование информационных технологий; -повышение квалификационной категории учителей; -распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно- методических и научно – практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в Интернет – форумах. |
| 2. | Организовать цикл научно-методических семинаров на базе школы с целью повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ. | 2011-2014 | Зам. директора по УВР | - |  |
| 3. | Приобретение и установка мультимедийного проекционного оборудования. | 2012 | директор | Бюджетные средства |  |
| 4. | Применение ИКТ в преподавании общеобразовательных предметов. | 2011-2014 | педагоги | - |  |
| 5. | Применение ИКТ в организации работы классного руководителя. | 2011-2014 | Классные руководители | - |  |
| 6. | Организация использования дополнительных образовательных услуг с применением ИКТ. |  | Директор, учитель информатики | Спонсорские средства |  |

Проект «Повышение ИКТ-компетентности учащихся  школы»

Введение.

Главный признак высокой информационной грамотности – самостоятельность работы с применением компьютера, умение считать, писать, рисовать, искать информацию с помощью компьютерной техники. 
Таким образом, современный специалист, действующий в условиях использования информационных технологий должен обладать:

·        компьютерной грамотностью,

·        компьютерной образованностью,

·        информационной компетентностью,

·        информационной культурой.

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовить школьников к жизни в современном обществе и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего образования с использованием современных информационных технологий. | Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий | Обновление материально-технической базы | Нехватка средств | Поиск спонсоров Внебюджетные средства |
|  |  | Систематическое использование возможностей интернета в образовательном процессе | Ухудшение здоровья | Организация оздоровительных мероприятий |
|  |  | Систематическое использование возможностей интернета в воспитательном процессе |  |  |