| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТАЗАИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ул. Крупской, д. 6, г. Заинск, 423520 |  | «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗӘЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫНЫҢ МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ» МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЕ Крупская урамы, 6 йорт, Зәй шәһәре, 423520 |
| --- | --- | --- |
| Телефон: (85558)7-08-07, факс: (85558) 7-08-13. E-mail: zairoo@mail.ru, сайт: edu.tatar.ru/zainsk/roo |  |  |
| 01.04.2021№629 |  |  |

РуководителямМБОУ «ЗСОШ №1»

МБОУ «ЗСОШ №2»,МБОУ «ЗСОШ №3»,МБОУ «ЗСОШ №4», МБОУ «ЗООШ №5»

Уважаемые руководители!

Во исполнение пункта 4.2 протокола совместного заседания Комиссии Президиума Регионального Политического Совета ТРО ВПП «Единая Россия» по вопросам содействия в информировании и реализации национальных проектов в режиме видеоконференции от 22.01.2021, письма Министерства образования и науки Республики Татарстан «О направлении информации» от 11.02.2021 №554МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Заинского муниципального района Республики Татарстан» направляет Дорожную картуЗаинского муниципального района Республики Татарстан по реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на 2021 год.

Просим Вас организовать соответствующую работу согласно Дорожной карте и

ежемесячно до 25 числа каждого месяца направлять информацию об исполнении

на электронную почту mvaliahmetova77@mail.ru

Приложение: на 4 л. в  1 экз.

Начальник управления образования       Л.Р.Печина

М.К.Валиахметова

71589

Приложение 1

Дорожная карта Заинского муниципального района Республики Татарстан

по реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» на 2021 год

| Обязательства | Действия | Сроки | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание и функционирование в МБОУ «ЗСОШ №1», МБОУ «ЗСОШ №2», МБОУ «ЗСОШ №3», МБОУ «ЗСОШ №4», МБОУ «ЗСОШ №5» центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  |  |  |  |
| - Приемка, установка, наладка оборудования | Подготовка актов приемки работ, товарных накладных и т.д. | До 26.07.2021 | Директора ОО |  |
| 2. Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров, согласно методическим рекомендациям. Ремонт функциональных зон. | Обеспечение соблюдения требований брендбука и методических рекомендаций по фирменному стилю и зонированию при выполнении строительно-монтажных работ; создание условий для осуществления строительно-монтажных работ | До 01.08.2021 | Исполнительный комитет Заинского муниципального района, управление образования, директора ОО |  |
|  | Фотомониторинг хода работ и направление информации на эл.почтуmvaliahmetova77@mail.ru | В сроки, определяемые МОиН РТ | Директора ОО, зам. начальника УО Валиахметова М.К. |  |
|  | Приведение площадок обра-зовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров | До 20.08.2021 | Исполнительный комитет Заинского муниципального района, управление образования, директора ОО |  |
|  | Предоставление скана акта приемки выполненных работ в МОиН РТ (отдел технического надзора за капитальным строительством и ремонтом объектов образования) | До 31.08.2021 | Директора ОО |  |
| 3. Размещение на сайте общеобразовательной организации (далее – ОО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста», в том числе: - информация о национальном проекте «Образование», в том числе логотип, адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения РФ; - информация о руководителе и педагогах центра, положение, образовательные программы; - оборудовании Центра «Точка роста»; - о планируемых направлениях и режиме занятий обучающихся. | Создание раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | До 05.04.2021 До 25.08.2021 | Директора ОО, зам. начальника УО Валиахметова М.К, методист управления образования Семенова З.С. |  |
| 4. Организация образовательной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. | Организация образовательной деятельности | в течении учебного года | Директора ОО, методисты управления образования Рамазанова Р.Р., Вафина Г.Х. |  |
| 4.1. Обеспечение освоения обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания. | Разработка рабочих программ | До 25.08.2021 | Директора ОО, методисты Рамазанова Р.Р., Вафина Г.Х. |  |
| 4.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся ориентированной на поддержание естественнонаучной и технологической направленностей образовательных программ (объем программ должен составлять не менее 20% от общего объема внеурочной деятельности). | Разработка рабочих программ | До 25.08.2021 | Директора ОО, методисты Рамазанова Р.Р., Вафина Г.Х., Гатина Л.Д. |  |
| 5. Обеспечение 100 % участия педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах | Направление списка участников в МОиН РТ (отдел развития дополнительного образования) | Согласно отдельному графику | Директора ОО, методист управления образования Вахитова И.А. |  |
| 6. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенныхученико-местах, в том числе по реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», а также программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей. | Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы и направление отчета в конце каждой четверти на эл.почтуzainsk.imz@yandex.ru | В течение года | Директора ОО, методисты управления образования Аюпова В.М., Рамазанова Р.Р., Вафина Г.Х., Гатина Л.Д. |  |
| 7. Открытие и начало работы Центров «Точка роста» | Информационное освещение в СМИ и на официальном сайте ОО | 01.09.2021 | Исполнительный комитет Заинского муниципального района, директора ОО, зам. начальника УО Валиахметова М.К. |  |
| 8. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование» | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | 10.02.2021-31.12.2021 | Директора ОО, зам. начальника УО Валиахметова М.К., методист Семенова З.С. |  |
| 9. Проведение круглого стола с руководителями ОО «Актуальные вопросы по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Обеспечение информационного и учебно-методического сопровождения мероприятий | ежемесячно | Зам. начальника УО Валиахметова М.К. |  |