## Slide 1: УСТАНОВОЧНЫЙ СЕМИНАР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «НАСЛЕДИЕ А.С. ПУШКИНА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
МБОУ «ЛИЦЕЙ №9 ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ»

## Slide 2: «НАСЛЕДИЕ А.С. ПУШКИНА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
2024-2026 гг.
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ:
Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Формирование, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации

## Slide 3: «НАСЛЕДИЕ А.С. ПУШКИНА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Задачи проекта
Разработка и обоснование теоретико-методологической основы (концепции) модели формирования сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе ценностно-деятельностной технологии «Педагогика А.С. Пушкина».
Разработка организационно-методической модели формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей на основе наследия А.С. Пушкина.
Разработка содержательного контента организационно-методической модели формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей (уклад жизни школы, актуализированная рабочая программа воспитательной деятельности, программа внеурочной деятельности общеобразовательной организации, методические пособия по внедрению и реализации педагогами ценностно-деятельностной технологии «Педагогика А. С. Пушкина», программа работы с родителями, программа деятельности школьного самоуправления), инструментария для оценки результативности реализации проекта.
Создание ценностно-деятельностной среды общеобразовательной организации.
Апробация организационно-методической модели формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовательных организациях, в том числе, входящих в Ассоциацию «Содружество образовательных организаций имени А.С. Пушкина и педагогов»
Диссеминация опыта работы по формированию, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации.

## Slide 4: НАСЛЕДИЕ А.С. ПУШКИНА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Практическая значимость проекта
совершенствование способов управления образовательной организацией на основе Уклада жизни школы, локальных нормативных актов, регулирующих образовательный и воспитательный процесс, единых методических и оценочных требований в части формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
реализация в полном объеме требований федеральных образовательных стандартов общего образования в части реализации воспитательного компонента образования;
создание единого ценностно-ориентированного обучающего и методического пространства для реализации учебной и воспитательной деятельности;
повышение профессиональной компетенции педагогов в области методической и оценочной деятельности в соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога и требованиями ФГОС общего образования к образовательным результатам обучающихся.
повышение качества образования в общеобразовательной организации за счет формирования у всех участников образовательного процесса общепринятых и установленных нормативными государственными актами и Укладом жизни школы ценностей;
обеспечение комфортной психолого-педагогической среды обучения, создание ситуации успеха и признания для каждого обучающегося;
повышение вовлеченности и родительского сообщества в деятельность образовательной организации по формированию ценностных ориентаций обучающихся.

## Slide 5: ПЛАН РАБОТЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2024 г (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)
№ п/п | Мероприятие | Срок реализации
1. | Разработка и утверждение нормативного локального акта по утверждению состава Координационного совета реализации проекта; определение рабочей группы по реализации проекта, плана реализации | 11.01-31.01.
2. | Формирование команды специалистов, обеспечивающих реализацию проекта (проектных групп по основным направлениям). Определение мероприятий и ожидаемых результатов по каждому направлению. Формирование плана мероприятий по реализации проекта. Подготовка нормативных локальных актов | 01.02.-01.04.
3. | Подготовка и проведение установочного семинара для участников проекта, включая соисполнителей и участников апробации | 01.02.-01.03.
4. | Разработка концепции модели формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно- нравственных ценностей в общеобразовательной организации | 01.02.-01.07
5. | Разработка инструментария для мониторинга образовательной среды общеобразовательной организации (педагогический коллектив, административный персонал) по вопросам готовности к осуществлению проекта по формированию, сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей - ценностных ориентаций участников образовательного процесса на предмет сформированности традиционных российских духовно- нравственных ценностей | 20.02.-20.03.

## Slide 6: ПЛАН РАБОТЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2024 г (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)
6. | Проведение мониторинга образовательной среды общеобразовательной организации (педагогический коллектив, административный персонал) на предмет сформированности традиционных российских духовно- нравственных ценностей | 20.03.-01.04.
7. | Разработка организационно-методической модели укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина. | 01.04.-01.07.
8. | Разработка и утверждение образовательной программы дополнительного профессионального образования «Модель формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно- нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина» для педагогических работников общеобразовательных организаций. Определения организации – исполнителя по реализации программы | 01.04. -01.07.
9. | Проведение краткосрочных курсов повышения квалификации (32 час.) для педагогических работников МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ» «Модель формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина». | 01.08.-15.08
10. | Актуализация Уклада жизни школы с учетом модели «Модель формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина» | 01.02.-01.07
11. | Проектирование и создание условий ценностно-деятельностной среды в образовательной организации. Проведение конкурса среди обучающихся на создание ценностной среды, сбор предложений от представителей родительского сообщества, педагогического коллектива, общественности и руководства города. Создание и реализация на основе предложений плана формирования ценностно- деятельностной среды по формированию, сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей у участников образовательного процесса | 01.02.-01.12

## Slide 7: ПЛАН РАБОТЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2024 г (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)
12. | Разработка содержательного контента организационно- методической модели формирования сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации: Актуализация рабочей программы воспитательной деятельности, программы внеурочной деятельности общеобразовательной организации, разработка методических пособий по внедрению и реализации педагогами ценностно- деятельностной технологии «Педагогика А. С. Пушкина». Разработка программы работы с родителями, программы деятельности школьного самоуправления, Разработка инструментария для оценки результативности апробации и внедрения проекта | 11.01.-01.12
13. | Подготовка отчетов руководителями проектных групп в соответствии с планами мероприятий по подготовке реализации проекта в 2024 году. | 01.12.-10.12.
14. | Подготовка и проведение сессии Координационного совета по реализации проекта по итогам завершения первого года. Подведение промежуточных итогов, анализ методических материалов, экспертиза модели. | 10.12.-12.12
15. | Подготовка аналитической записки по итогам подготовительного этапа реализации проекта | 15.12- 25.12

## Slide 8: СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
№ п/п | ФИО | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание | Функции в рамках реализации проекта
 | Шаяхметова Роза Искандеровна | Министерство образования и науки РТ, начальник отдела развития дополнительного профессионального образования | Руководитель Координационного совета
Члены Координационного совета |  |  | 
1 | Шагаева Алия Юнусовна | МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», директор, к.п.н. | Руководитель проекта, руководитель проектных групп
2 | Сидоренко Анна Владимировна | МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ», заместитель директора по научно- методической работе | Модератор, разработчик проекта, руководитель проектной группы
3 | Трофименко Юлия Александровна | МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ», заместитель директора | Модератор проекта по практической реализации модели
4 | Слободнюк Сергей Леонович (по согласованию) | Заведующий кафедрой журналистики и литературного образования Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, д.фил. наук, профессор | Научный руководитель проекта, научный консультант
5 | Мухаметшина Резеда Фаилевна (по согласованию) | Декан факультета Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета, профессор | Научный консультант по разработке модели, апробации и внедрению
6 | Купцова Галина Николаевна (по согласованию) | И.о. декана подготовительного факультета, начальник Центра обучения русскому языку как иностранному Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, к.п.н. | Научный консультант по разработке, апробации модели

## Slide 9: СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
7 | Лебедева Татьяна Евгеньевна (по согласованию) | Заведующий кафедрой русского языка и филологического образования Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, к.фил. наук, доцент | Научный консультант по разработке модели, апробации и внедрению проекта
8 | Руппель Оксана Андреевна | Заместитель директора МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» по воспитательной работе | Направление «Реализация модели в воспитательной деятельности»
9 | Бондаренко Валерия Геннадьевна | Советник по воспитанию МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» | Направление «Реализация модели в школьном самоуправлении»
10 | Мингалиева Лейсан Эмитовна (по согласованию) | Директор ГАУ «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов», к. фил.н. | Разработка квалиметрических материалов, проведение диагностики
11 | Нагуманова Эльвира Фирдавильевна (по согласованию) | Доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета, к.фил.н. | Научный консультант по разработке модели и апробации
12 | Филиппов Григорий Александрович (по согласованию) | Советник ректора ФГБОУ ВО "Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского", к.п.н. | Разработчик концепции модели
13 | Иванова Ирина Михайловна | Заместитель директора по методической работе МБОУ«Лицей № 9 им .А.С. Пушкина ЗМР РТ» | Направление внеурочной деятельности, руководитель проектной группы

## Slide 10: СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
14 | Мельникова Ольга Александровна | Заместитель директора по методической работе МБОУ«Лицей № 9 им .А.С.Пушкина ЗМР РТ» | Разработка содержания и методическое сопровождение
15 | Сайфуллина Альбина Исламовна | Заместитель директора МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» | Куратор направления внеурочной деятельности
16 | Чугунова Светлана Александровна | Заместитель директора МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» по учебной работе | направления финансово- экономического обеспечения проекта
17 | Османова Патимат Магомедовна (по согласованию) | Директор МБОУ «Многопрофильный лицей № 5 им. А.С. Пушкина г.Махачкала» Республика Дагестан | Апробация модели в условиях изучения русского языка как неродного
18 | Табунова Татьяна Александровна (по согласованию) | Директор МОУ средняя школа №43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка г. Ярославля | Апробация модели в условиях организации с углубленным изучением немецкого языка
19 | Гатауллина Лейсан Фаритовна (по согласованию) | Директор МБОУ «Нурминская средняя школа Балтасинского муниципального района РТ» | Апробация модели в условиях школы с цифровым уклоном
20 | Валиева Гульсина Мунировна (по согласованию) | Директор МБОУ «Смаильская СОШ им. Героя Советского Союза Г. Гарифуллина Балтасинского МР РТ» | Апробация модели в сельской школе
21 | Козырев Юрий Владимирович | Директор ГБОУ средняя общеобразовательная школа №80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга | Апробация модели в полилингвальной школе с углубленным изучением иностранных языков

## Slide 11: СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП
Группа №1
Разработка нормативной документации по обеспечению реализации инновационного проекта
Руководитель группы: Сидоренко А.В.
Члены группы:
1. Кирюхина Н.М.
2. Руппель О.А.
3. Трофименко Ю.А.
4. Чугунова С.А.
Группа №2
Разработка концептуального и методологического обоснования инновационного проекта
Руководитель группы: Шагаева А.Ю.
Члены группы:
1. Купцова Г.Н. (по согласованию)
2. Лебедева Т.Е. (по согласованию)
3. Мухаметшина Р.Ф. (по согласованию)
4. Нагуманова Э.Ф. (по согласованию)
5. Филиппов Г.А. (по согласованию)

## Slide 12: СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП
Группа №3
Разработка инструментария для диагностических процедур
Руководитель группы: Иванова И.М.
Члены группы:
1. Мингалиева Л.Э. (по согласованию)
2. Сидоренко А.В.
3. Трофименко Ю.А.
4. Чугунова С.А.
Группа №4
Разработка и актуализация документации по планированию и организации образовательного процесса
Руководитель группы: Шагаева А.Ю.
Члены группы:
1. Бондаренко В.Г.
2. Иванова И.М.
3. Мельникова О.А.
4. Руппель О.А.
5. Сайфуллина А.И.
6. Сидоренко А.В.
7. Чугунова С.А.
8. Кирюхина Н.М.
9. Валиева Г.М. (по согласованию)
10. Гатауллина Л.Ф. (по согласованию)
11. Козырев Ю.В. (по согласованию)
12. Османова П.М. (по согласованию)
13. Табунова Т.А. (по согласованию)
Группа № 5
Формирование опорной содержательной базы инновационного проекта
Руководитель группы: Чиглинцева О.В.
Члены группы:
1. Галякбарова В.Д.
2. Кирюхина Н.М.
3. Никитина С.Н.
4. Полухина Т.А.
5. Тупаева Н.И.
6. Тимофеева Е.С.