Приложение №2

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода

на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

| № п/п | Мероприятия | сроки | ответственные | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 | Заместитель директора по УР Азина Л.Н. | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Сентябрь 2021 | Заместитель директора по УР Азина Л.Н. Заместитель директора по УР Гурьянова Л.Ю. | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Заместитель директора по УР Азина Л.Н. Заместитель директора по УР Гурьянова Л.Ю. | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях |
| 4. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 | Члены рабочей группы | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 5. | Анализ материально-технической базы гимназии для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Июнь 2022 | Члены рабочей группы | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 6. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | ежегодно | Педагог-библиотекарь | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. |
| 7. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Март 2022 | Заместитель директора по ВР Ищейкина М.К. | Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 8. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Август 2022 | Заместитель директора по ВР Ищейкина М.К.. | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 9. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Заместитель директора по УР Устинова О.А. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 10. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Заместители директора по УР | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 11. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Август 2022 | Заместитель директора по УР Устинова О.А. | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 12. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | До августа 2022 | Заместитель директора по УР Азина Л.Н. | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 13. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Заместитель директора по УР Азина Л.Н. | Должностные инструкции |
| 14. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.09.2022 | Рабочая группа | Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 15. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 31.05.2022 | Рабочая группа | Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 16. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Директор гимназии С.В.Будько | Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 17. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО | ежегодно | Заместитель директора по УР Азина Л.Н. Заместитель директора по ВР Ищейкина М.К.. | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. |
| 18. | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 01.09.2022 | Заместитель директора по УР Азина Л.Н. Заместитель директора по УР Гурьянова Л.Ю. | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. |
| Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 19. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 | Заместитель директора по УР Устинова О.А. | План методической работы. |
| 20. | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение года | Руководители ШМО | Планы работы ШМО. |
| 21. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Заместители директора по учебной работе | План работы методического совета образовательной организации. |
| 22. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Педагоги-психологи | План работы психологической службы |
| 23. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по-новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Заместитель директора по УР Гурьянова Л.Ю. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 24. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Заместитель директора по УР Азина Л.Н. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС ООО |
| 25. | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Ежегодно | Заместитель директора по УР Азина Л.Н | План ВШК на учебный год. |
| 26. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | ежегодно | Заместитель директора по УР Азина Л.Н | План функционирования ВСОКО на учебный год |
| Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 27. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 | Заместитель директора по УР Азина Л.Н. | Аналитическая справка |
| 28. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Заместители директора по учебной работе | Аналитическая справка |
| 29. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Заместители директора по учебной работе | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. |
| 30. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2027 годы | Заместитель директора по УР Азина Л.Н. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО |  |  |  |  |
| 31. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Заместитель директора по УР Устинова О.А. | Сайт образовательной организации |
| 32. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Заместители директора по учебной работе | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 33. | По согласованию | ежегодно |  |  |
| Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 34. | По согласованию | ежегодно |  |  |