|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Лицей № 14» ЗМР РТ _____________О.В.Купоросова приказ от «03» апреля 2018 года № 120-ОД |
| --- | --- |

Подпрограмма

программы развития МБОУ «Лицей № 14» ЗМР РТ

«Деятельность лицей в статусе базовой площадки по мероприятиям по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

на 2018 год»

1. Описание мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений.

1.1. Общее описание целей и задач, опыта и перспектив реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках реализации государственной программы "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы" (визитная карточка организации).

Организация перехода к работе по новому федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) является важнейшим направлением школьной образовательной политики. Миссия нового стандарта - создание условий для достижения принципиально новых образовательных результатов - предметных, метапредметных, личностных. Переход к ФГОС фактически означает становление «культуры образовательных результатов» взамен существовавшей на протяжении тысячелетий «культуры образовательного процесса». Принципиально новую задачу для педагогов мы видим в формировании у них компетенций, позволяющих самостоятельно проектировать собственные образовательные практики, которые обеспечат достижение новых образовательных результатов. При этом, наряду с традиционной задачей создания условий педагогом для освоения учениками того или иного предметного содержания, особое значение приобретает проектирование педагогом видов учебной деятельности, которые совершает ребенок. Только в процессе разнообразной деятельности может быть обеспечено формирование тех или иных компетенций, предусмотренных ФГОС. Эффективная работа по достижению новых образовательных результатов невозможна без создания системы мониторинга процесса их формирования и оценки.

В лицее наработан опыт реализации инновационных технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в следующих предметных областях: «химия», «биология», «математика», «физика», «английский язык».

На качественно новом уровне  организована работа по формированию нового содержания образования, ФГОС, внеурочной деятельности и организации учебно-воспитательного процесса.

Количество учащихся, классов, педагогов

| год | Кол-во классов | Кол-во учащихся | Кол-во педагогов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-2018 | 29 | 744 | 50 |

В 5-9 классах обучается 349 человек.

МБОУ «Лицей № 14» ЗМР РТ  с 2014 года является  площадкой по реализации Федеральной целевой программы «Доступная среда». Лицею присвоен статус экспериментально-стажировочной площадки  по распространению опыта образовательных организаций, активно внедряющих здоровьесберегающие технологии первичной профилактики школьных форм патологий  на территории РТ (приказ МО и Н РТ от 23.05.2013 г. № 2035/13).

В 2017 году лицей стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа».

В 2018 году лицею присвоен статус республиканской стажировочной площадки по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках Всероссийской программы «Доступная среда» в 2014 г. лицей оборудован: входной группой (пандусы), расширены дверные проемы учебных кабинетов, столовой, спортивного зала, оборудованы санузлы на 1 этаже, имеются тактильные полосы.  Учебные кабинеты оборудованы комплектами ученической- регулируемой мебели в соответствии с ростом и состоянием зрения.  В кабинетах имеются   специализированные учебные  места «Конторка доктора Базарного», которые обеспечивают оптимальный физиолого-эргономический режим учащихся в условиях сохранения телесной вертикали. При входе в места общего пользования в помещении лицея имеются  вывески с названием, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Восемь  педагогов  лицея прошли профессиональную переподготовку по направлениям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика. Пять учителей лицея прошли обучение на базе Казанского инновационного университета имени Тимирясова по направлению дефектолог- логопед. Два  педагога прошли курсовую подготовку в г.Москва по программе «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания обучения детей с ограниченными возможностями здоровья». Научным руководителем лицея по инклюзивному образованию является Челнокова Т.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и  инклюзивной педагогики Казанского инновационного университета имени Тимирясова (Зеленодольский филиал).

В феврале 2017 г.  два педагога лицея приняли участие в V Международной научно-практической конференции «Преемственная система инклюзивного образования: профессиональные компетенции педагогов». Два педагога лицея прошли обучение по образовательной программе физкультурно-оздоровительного Центра Роналда Макдоналда  для специалистов, детей с ОВЗ и их родителей. Учитель физической культуры в октябре 2016 г. прошла обучение на КПКФГБОУ ВПО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» по программе "Инновационные технологии адаптивной физической культуры, физической культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения"

Осуществляется профильное  обучение учащихся 11 класса по химико-биологическому профилю и 10 класса по  физико-химическому  профилю. Тем самым расширяется возможность социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, подготовки выпускников школы к освоению программ высшего профессионально образования. В рамках реализации проекта по профориентационной работе лицей тесно сотрудничает с ЗИМИТ КНИТУ-КАИ и заводом «Позис». Учащиеся 10-11 классов занимаются в машиностроительном классе «Инженеры будущего» по предметам: математика, физика и черчение.

Осуществляется предпрофильная подготовка медицинской направленности в 8-х, 9-х, 10, 11 классах лицея.  Учащимся  предложены спецкурсы и профильные занятия по медицине, которые проходят на базе Зеленодольского медицинского училища. К сотрудничеству со школой привлечены преподаватели  Казанского государственного медицинского университета, Зеленодольского медицинского училища, сотрудники медицинских учреждений,  Центра медицинской профилактики. Учащиеся медицинских классов лицея проходят стажировку в Зеленодольской центральной районной больнице, являются слушателями факультета довузовской подготовки Казанского государственного медицинского университета.

1.2. Описание комплекса работ по реализации мероприятий:

1.2.1. Обоснование выбора тематики базовой площадки:

Базовая  площадка, созданная на базе нашего лицея, работает по теме: «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС», которая обеспечит достижение требуемых результатов модернизации содержания и технологий в предметных областях «химия», «биология», «математика», «физика», «английский язык» посредством реализации инновационных механизмов в рамках представленных ниже мероприятий. Данная стажировочная площадка будет создана, с одной стороны, как вариант реализации новых ФГОС, с другой стороны, как форма распространения наработанного в лицее положительного опыта в модернизации содержания и технологий обучения в рамках предметных областей, а также реализации моделей и технологий оценки учебных и воспитательных достижений в соответствии с ФГОС, в том числе для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы.

1.2.2. Состав работ в рамках реализации мероприятий, в том числе по созданию и обеспечению деятельности библиотечного центра/медиацентра, возможности организации обслуживания учеников школы по обеспечению учебной литературой в электронном формате; участию в разработке Концепций модернизации преподавания  учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык», «Информатика»; обучению и повышению квалификации учителей естественнонаучных, социально-гуманитарных и математических дисциплин из различных субъектов Российской Федерации по развитию метапредметных компетенций, включая возможность реализации адаптированных программ для детей с ОВЗ.

1) В предметных областях «химия», «биология», «математика», «физика»,	«английский	язык» модернизация образования будет представлена в следующих направлениях: формирование компетенций педагогов в реализации субъектно-ориентированного и системно-деятельностного подходов в обучении данных предметов; раскрытие и использование потенциала межпредметных связей в основной и средней школе; повышение мотивации школьников к изучению предметов естественно-научного и гуманитарного цикла через разнообразные формы внеурочной деятельности, в том числе проектной и учебно- исследовательской деятельности; организация целенаправленной тьюторской работы с одаренными школьниками; организация системы игр, конкурсов и олимпиад, способствующих раннему выявлению и реализации потенциала одаренных детей.

2) Совершенствование содержания и технологий общего образования, в рамках адаптированных образовательных программ будет представлено новыми моделями организации обучения и внеурочной деятельности детей - инвалидов, обучающихся на дому, с использованием дистанционных технологий; технологиями формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ.

3) В рамках модернизации модели и технологий оценки учебных и воспитательных достижений в соответствии с ФГОС будут предложены следующие инновационные практики: создание системы оценки качества образования (технологии организации и проведения мониторинга); создание организационной модели внутришкольного оценивания образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС на уровнях начального общего и основного общего образования; реализация инструментария оценки предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся. Создание базовой площадки по реализации предметных концепций, в т.ч. выполнение работ, раскрывающих шаги по планированию, мониторингу и контролю деятельности, механизмы финансирования при реализации деятельности базовой площадки, включает следующие шаги (работы):

- I этап (январь - февраль 2018 г.) - разработка пакета документов, регламентирующих деятельность базовой площадки (Положение о базовой  площадке по заявленной тематике, программа стажировки, форма документа о прохождении стажировки);

составление годового плана- графика выполнения работ;

разработка и утверждение программы стажировки.

- этап (март - апрель 2018 г.) - создание базовой площадки, сбор заявок и комплектование групп; разработка системы критериев и показателей мониторинга эффективности деятельности базовой площадки.

- этап (апрель-июнь 2018г.) - разработка пакета учебно- методической документации, методических рекомендаций, учебных пособий и др.

- этап (сентябрь-ноябрь 2018 г.) - проведение стажировок

- этап (август-ноябрь 2018 г.) - проведение мониторинга деятельности базовой площадки.

VI этап (ноябрь-декабрь 2018 г.) - анализ результатов деятельности базовой площадки, оформление итогового отчета.

Одним из необходимых материально - технических условий реализации основной образовательной программы в рамках ФГОС является наличие в образовательной организации современной модели информационно-библиотечного центра (ИБЦ) с единым универсальным фондом (как совокупный фонд образовательных организации муниципалитета), включающий учебный фонд и основной фонд на всех носителях информации, фонды учебных кабинетов, фонд методических материалов педагогов, фонд исследовательских и проектных работ обучающихся. Библиотека на современном этапе развития содействует образовательному процессу, поддерживает его и оказывает помощь в его совершенствовании, выступает посредником между большим миром информации и потребностями образовательного сообщества. Переход от традиционной библиотеки к инновационной, с использованием сетевых технологий, собственным сайтом, электронным поиском информации и электронным контентом, дает возможность высокого уровня интеграции возможностей, составляющих библиотечную деятельность, и расширения ее диапазона. В связи с этим становится чрезвычайно актуальной проблема повышения статуса библиотек образовательной организации, сопряженная с соответствующей их модернизацией. Результатом такой модернизации должно стать преобразование всего информационно-библиотечного пространства образовательной организации, превращение его в «центр притяжения» познавательных устремлений обучающихся, и, как следствие, в одно из важнейших условий развития их информационно- образовательных потребностей.

1.2.3. Программа деятельности базовой площадки по реализации указанных мероприятий и участники её реализации:

Стратегия реализации Программы развития определяет следующие направления деятельности:

направление - «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках преподавания  предметов естественно-научного цикла в соответствии с требованиями ФГОС»,

направление - «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках реализации Концепции математического образования»;

направление - «Инновационное содержание школьного образования в рамках предметной области «английский язык» в условиях реализации требований ФГОС»,

«Инклюзивная школа-школа открытая для всех. Особенности организации образовательной среды в массовой школе для обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС».

В рамках модернизации модели и технологий оценки учебных и воспитательных достижений в соответствии с ФГОС будут предложены следующие инновационные практики: создание системы оценки качества образования (технологии организации и проведения мониторинга); создание организационной модели внутришкольного оценивания образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС на уровнях начального общего и основного общего образования; реализация инструментария оценки предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся. Создание базовой площадки по реализации предметных концепций, в т.ч. выполнение работ, раскрывающих шаги по планированию, мониторингу и контролю деятельности, механизмы финансирования при реализации деятельности базовой площадки, включает следующие шаги (работы):

- I этап (январь - февраль 2018 г.) - разработка пакета документов, регламентирующих деятельность базовой площадки (Положение о базовой площадке по заявленной тематике, программа стажировки, форма документа о прохождении стажировки);

составление годового плана - графика выполнения работ;

разработка и утверждение программы стажировки.

- этап (март - апрель 2018 г.) - создание базовой площадки, сбор заявок и комплектование групп; разработка системы критериев и показателей мониторинга эффективности деятельности базовой площадки.

- этап (апрель-июнь 2018г.) - разработка пакета учебно- методической документации, методических рекомендаций, учебных пособий и др.

- этап (сентябрь-ноябрь 2018 г.) - проведение стажировок

- этап (август-ноябрь 2018 г.) - проведение мониторинга деятельности базовой площадки.

VI этап (ноябрь-декабрь 2018 г.) - анализ результатов деятельности базовой площадки, оформление итогового отчета.

1.2.4. Уровень технического и технологического оснащения  базовой площадки (наличие необходимого места проведения занятий со слушателями, оснащенного системой видеоконференцсвязи или стационарным компьютером (ноутбуком), подключенными к сети ГИСТ РТ (канал не менее 1 Мбит/сек., процессор Intel Core i3 или выше, объем оперативной памяти не менее 8 ГБ), веб-камерой со встроенным микрофоном, наушниками с микрофоном и т.д.

В лицее функционирует 2 компьютерных класса,  укомплектованные интерактивной доской,  мультимедийным проектором, стационарными  компьютерами, компьютером учителя с веб-камерой, ноутбуком с подключением к локальной сети и сети Интернет.

Компьютерная техника имеется в каждом учебном кабинете, библиотеке, рабочем кабинете.   Выход в Интернет обеспечен из каждого учебного кабинета и  от каждого рабочего места учителя, администратора. Копировальная техника имеется в необходимом количестве.

Библиотека с книгохранилищем  оснащена компьютерами,   подключенными к сети Интернет и локальной сети. Это также является большим подспорьем в обеспечении информационно-библиографического обслуживания пользователей. Имеется интерактивная доска и  мультимедийный проектор.

1.2.5. Описание опыта работы педагогов в экспертном сообществе по разработке Концепций модернизации преподавания соответствующих дисциплин; накопленный опыт работы коллектива по внедрению ФГОС в рамках перечисленных дисциплин, включая реализацию адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ.

Учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей №14» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Егорова Светлана Александровна является экспертом по изучению преподавания предмета «физика» в общеобразовательных организациях Республики Татарстан. Светлана Александровна является разработчиком авторской программы внеурочной деятельности кружка по физике «Зри в корень», ведет курс «Подготовка к ЕГЭ по физике» для учащихся 10-11 классов Зеленодольского муниципального района на базе ЗИМИТ КНИТУ-КАИ. На протяжении многих лет являлась руководителем муниципального методического объединения учителей физики Зеленодольского муниципального района, оказывает методическую помощь учителям района по решению сложных задач по физике.

Учитель математики высшей квалификационной категории Шарипова Роза Илдаровна является экспертом по изучению преподавания предмета «математика» в общеобразовательных организациях Республики Татарстан.

Учитель химии и биологии высшей квалификационной категории Файзиева Ольга Ринатовна является тьютором учителей химии, руководит школьным научным обществом «Зеленый лист», ее учащиеся являются победителями и призерами научно-практических конференций и олимпиад. Ольга Ринатовна координирует организацию предпрофильной подготовки медицинской направленности «Первые шаги в медицину», участие в международной программе «Эко-школа/Зеленый флаг».

Учитель английского языка Яруллина Елена Владимировна участвует  в экспериментальной работе МБОУ «Лицей №14» ЗМР РТ, имеющего статус экспериментально-стажировочной площадки по распространению опыта общеобразовательных учреждений, активно внедряющих здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии массовой первичной профилактики «школьных форм патологий» на территории Республики Татарстан (приказ МО и Н РТ от 23.05.13 № 2035/13) и диссеминирует опыт по теме «Здоровьесберегающий потенциал урока иностранного языка»; участвует в работе Всероссийской экспериментально-творческой группы педагогов ЦПИ им. К.Д. Ушинского по теме  «Применение современных образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности», прикреплена к республиканской инновационной площадке (РИП) «Инновационная образовательная программа  дополнительного профессионального образования «Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования» на базе  К(П)ФУ.

1.2.6. Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий на

2018 год.

Создание базовой площадки реализации мероприятий по тематикам:

«Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках преподавания  предметов естественно-научного цикла в соответствии с требованиями ФГОС»,

«Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках реализации Концепции математического образования»;

«Инновационное содержание школьного образования в рамках предметной области «английский язык» в условиях реализации требований ФГОС»,

«Инклюзивная школа-школа открытая для всех. Особенности организации образовательной среды в массовой школе для обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС».

1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ на базовой площадке.

| План-график выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия |
| 2018 | Разработка и утверждение положения о базовой площадке «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных предметных областей» | Январь- февраль |
|  | Обобщение и систематизация опыта по проблеме модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом в рамках реализации предметных концепций («химия», «биология», «математика», «физика», «английский язык»), а также моделей и технологий оценки учебных и воспитательных достижений. | Январь-март |
|  | Формирование рабочей группы по разработке пакета документов, регламентирующих деятельность базовой площадки | Январь |
|  | Разработка пакета документов | Январь- февраль |
|  | Организация деятельности базовой площадки | Февраль- апрель |
|  | Согласование графика работы базовой стажировки | Март-май |
|  | Разработка программы базовой площадки | Февраль- март |
|  | Разработка системы критериев и показателей мониторинга эффективности деятельности базовой площадки | Апрель |
|  | Сбор заявок, комплектование групп | Май - август |
|  | Проведение стажировок | Сентябрь- ноябрь |
|  | Проведение мониторинга деятельности базовой площадки (входной и промежуточный, выходной) | Сентябрь- ноябрь |
|  | Межрегиональный семинар «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках реализации Концепции математического образования» | Сентябрь |
|  | Межрегиональный семинар «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках предметов естественно-научного цикла в соответствии с требованиями ФГОС» | Октябрь |
|  | Межрегиональный семинар «Инновационное содержание школьного образования в рамках предметной области «английский язык» в условиях реализации требований ФГОС» | Ноябрь |
|  | Межрегиональный семинар «Инклюзивная школа-школа открытая для всех. Особенности организации образовательной среды в массовой школе для обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС». | Декабрь |
|  | Обеспечение информационного сопровождения хода и результатов деятельности базовой площадки, публикации в СМИ. | Май-декабрь |
|  | Подготовка отчета о деятельности базовой площадки | Декабрь |

2.   Кадровый потенциал базовой площадки (штатные сотрудники и совместители)

|  | Учебные дисциплины | Общее количество педагогов | Количество учителей высшей квалификационной категории | Количество учителей первой квалификационной категории | Количество кандидатов и докторов наук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатные сотрудники | Естественно-научные дисциплины | 5 | 2 | 1 | 0 |
|  | Социально-гуманитарные дисциплины | 24 | 1 | 13 | 0 |
|  | Математические дисциплины | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Совмести- тели | Естественно-научные дисциплины | 2 | 1 | 1 | 0 |
|  | Социально-гуманитарные дисциплины | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Математические дисциплины | 1 | 1 | 0 | 0 |

2.1. Дополнительные сведения

2.1.1. Наличие в образовательной организации развитого сетевого взаимодействия (в том числе опыта участия в реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы и на 2016 – 2020 годы).

Сетевое взаимодействие:

Лицей № 14

Вузы: КФУ, КГМУ, КХТУ, КГТУ им. Туполева, КИУ им.Тимирясова (ЗФ)

Дальнейшее обучение выпускников.

Клубы «Форпост», «Бригантина».

Центр детского творчества. Дополнительное

образование учащихся.

СПО: механический колледж, судостроительный, медицинское училище.

Дальнейшее обучение

выпускников

МОО  мам детей-инвалидов «Благое дело». Волонтёрская деятельность.

АО «ПОЗИС».

Профориентация, шефская помощь лицею.

Центр соц. защиты.

Организация совместной деятельности.

Центр помощи семье и детям. Центр реабилитации «Доверие»

Обмен опытом. Органи-зация совместной деятельности

Дом ветеранов. Организация шефской помощи.

Абилитационный центр помощи детям инвалидом.

Детский приют при Раифском Богородитском монастыре.

Управление образования ЗМР  ЗМР ИК

Администрация г.Зеленодольска и р-на. Управление по делам молодежи и спорту.

ИРО РТ

Методическая помощь.

Перечень учебного и лабораторного оборудования, программного  и методического обеспечения, которым оснащен библиотечный центр  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Лицей №14» Зеленодольского муниципального района

Республики Татарстан

Библиотека обеспечивает учебно-воспитательный процесс информационными материалами, учебной, научной, справочной, научно-популярной, художественной литературой, периодическими изданиями. Библиотека располагает абонементом, читальным залом, медиатекой  и книгохранилищем.

Оборудование школьной библиотеки

| Библиотека | Автоматизированное Рабочее место (АРМ) библиотекаря: персональный компьютер с выходом в интернет, многофункциональное устройство с возможностями копира, сканера, принтера лицензионное программное обеспечение 3 компьютера, подключенных к локальной сети | Персональный компьютер: Операционная система С графическим интерфейсом, привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио-, видеовходы /выходы, возможность подключения к локальной сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь со скроллингом, для мыши; оснащен акустическими системами, микрофоном и наушниками; может быть стационарным или переносным., колонками. |
| --- | --- | --- |
|  | Телевизор, принтер, сканер, копирующее устройство |  |
|  | Библиотека оснащена библиотечной программой «АИБС «МАРК-SQL» предоставляет следующие возможности: · Формировать электронный каталог книг, учебников и других информационных источников, находящихся в школьной библиотеке. · Получить доступ к удаленным базам данных. · Ввести информацию о структуре школы и количестве учащихся в каждом классе для автоматического определения обеспеченности учебниками. · Автоматизировать процесс учета выдачи книг. · Вести автоматизированный учет должников школьной библиотеки по классам. · Формировать заказ учебников с использованием базы данных рекомендованных учебников и учебных пособий. · Анализировать круг чтения учеников. · Подобрать необходимую для урока литературу, воспользовавшись электронным каталогом и списком ключевых слов, соответствующих школьной тематике. · Получить доступ к полнотекстовым и мультимедийным ресурсам, имеющимся к библиотеке или находящимся в удаленных базах данных через Интернет. | Автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС) «МАРК-SQL – версия для школьных библиотек», далее АИБС «МАРК-SQL», обеспечивает комплексную автоматизацию основных библиотечных процессов: комплектование литературы, научную и техническую обработку поступающих изданий, справочно-информационное обслуживание, обслуживание читателей, учет библиотечного фондов. |
|  | АБИС «Руслан» - это полнофункциональная библиотечная система. АРМ Книговыдачи Обеспечивает выдачу документов на абонементе, в читальном зале и выполнение автоматизированного заказа, сделанного в электронном каталоге. . | АБИС "Руслан" обеспечивает автоматизацию всех основных процессов обработки литературы и обслуживания читателей, поддерживает возможность кооперации в режиме on-line со всеми библиотеками, использующими эту систему для выполнения операций каталогизации заимствованием, для поиска и заказа документов. На сегодняшний день книговыдача в АБИС «Руслан» -1610 экз. |
|  | Электронная библиотека «ЛитРес: Школьная библиотека». | Это уникальная система, позволяющая читателю получить доступ к электронной книге на любом устройстве с доступом в интернет. Все учащиеся школы получили электронный читательский билет и им доступны электронные книги. |
|  | Программный модуль «ЭФУЛ». С помощью системы смогут получать достоверную информацию об обеспеченности учебниками школьников, управлять и максимально эффективно формировать заказы на новую учебную литературу | Система «ЭФУЛ» значительно упрощает получение учителями достоверной информации об учебниках, находящихся в школьной библиотеке и перечнях учебников, утвержденных Министерством образования и науки РТ и РФ, по которым они могут вести учебный процесс. |
|  | Электронная библиотека по предметам биология, география, история, физика, химия. Современная иллюстрированная энциклопедия. | Главная особенность «Современной иллюстрированной энциклопедии» состоит в том, что это не собрание книг с весёлыми картинками, занятными рассказами о мировой цивилизации, науке или искусстве, а научное справочное издание |

Сегодня все участники образовательного процесса: педагоги, учащиеся, библиотекарь –стремятся к получению оперативной и полной информации с помощью как печатных, так и электронных ресурсов. Умение быстро находить информацию, оценивать ее и использовать в своих интересах стало необходимым навыком для каждого человека.

В Манифесте школьных библиотек ИФЛА записано: «Школьная библиотека предоставляет обучающие программы, книги и иные ресурсы всем членам школьного коллектива, тем самым побуждая пользователей развивать критическое мышление и эффективно использовать все виды информации».

Одной из главных задач, стоящих перед библиотекарем, является расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельности детей, развитие речи. Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Одной из основных частей информатизации образования является использование информационных технологий в образовательном процессе.

В школьной библиотеке -медиатеке есть все возможности создания  единого информационного центра

- использование в полном объеме ИКТ педагогов, учащихся, родителей;

- условие для реализации творческих проектов;

- использование информационных ресурсов школы.

Образовательные ресурсы сегодня - это, в первую очередь, цифровая среда, в которой учитель и библиотекарь могут, ориентируясь в электронных каталогах и пользуясь поисковыми системами, найти тот материал, который ему необходим для проведения урока или организации внеурочной деятельности учащихся.

Как известно, электронные образовательные ресурсы – это средства программного, информационного, технического и организационного обеспечения учебного процесса. К ним можно отнести электронные издания, информацию, которую можно найти в сети как локальной, так и глобальной.

Большую помощь в этом оказывают все вышеперечисленные программы.

Главная задача библиотеки –полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников школы в  соответствии с информационными запросами читателей.

Наличие комплектности предполагает:

наличие в случае необходимости задачников, хрестоматий,  книг для чтения, дидактических и иных материалов в соответствии с требованиями программы по учебному предмету в количестве,  обеспечивающем эффективность реализации образовательной программы;

Учитывается также укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская художественная,  научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы).

Проект графика  проведения стажировок

| № | Тема | Период проведения | Количество слушателей | География слушателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межрегиональный семинар «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках реализации Концепции математического образования» | Сентябрь 2018 | 30 | Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская республика |
| 2 | Межрегиональный семинар «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках предметов естественно-научного цикла в соответствии с требованиями ФГОС» | Октябрь 2018 | 30 | Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская республика |
| 3 | Межрегиональный семинар «Инновационное содержание школьного образования в рамках предметной области «английский язык» в условиях реализации требований ФГОС» | Ноябрь 2018 | 30 | Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская республика |
| 4 | Межрегиональный семинар «Инклюзивная школа-школа открытая для всех. Особенности организации образовательной среды в массовой школе для обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС». | Декабрь 2018 | 30 | Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская республика |

Директор лицея:                        Купоросова О.В.