«Дорожная карта» по внедрению в ФОП 2022 – 2023 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Январь | Обсуждение на педсовете Королева Э.Н., директор лицея |
|  | Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО | Январь | Доклад на педсовете Гаязова Л.М. |
|  | Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Май | Нутфуллина Л.Г., заместитель директора по учебной работе Чекурова Е.Е., заведующая библиотекой |
|  | Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО | Январь - Июль | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал (чек-листы) Администрация лицея, руководители ШМО |
|  | Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП | Август | Протокол Валеева О.Н., заместитель директора по воспитательной работе Гаязова Л.М., заместитель директора по учебной работе Крапивина Елена Степановна, заместитель директора по учебной работе |
|  | Разработка проекта Учебного плана НОО, ООО, СОО по ФОП | Май | Крапивина Е.С., заместитель директора по учебной работе |
|  | Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников | Май | Тарификационный список Администрация лицея |
|  | Разработка проекта ООП НОО, ООО, СОО по ФОП | Март | Проект Администрация лицея |
|  | Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО | Вторая половина августа | Утвержденные ООП ООО, СОО |
|  | Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте | Апрель Август – сентябрь | Информация на сайте Нутфуллина Л.Г., заместитель директора по учебной работе |