Приложение №1

к приказу  МБОУ «Кугушевская ООШ

им. Г.Айдарского ЗМР РТ»

08.09.2021 № 23

Дорожная карта мероприятий

по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО

МБОУ  "Кугушевская основная общеобразовательная школа имени Газиза Айдарского

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»     на 2022 – 2027 годы

Цели:

- Обеспечение исполнения Федерального законодательства в области образования;

- Переход общеобразовательных организаций на новые обновленные  федеральные государственные образовательные

- стандарты начального общего образования и основного общего образования;

- Совершенствование системы методического обеспечения перехода общеобразовательных организаций на новые обновленные  федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования.

Задачи:

- Изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базы перехода общеобразовательных организаций на новые  обновленные  федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования;

- Разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов перехода общеобразовательных организаций на новые обновленные  федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования;

- Разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования перехода общеобразовательных организаций на новые обновленные  федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования;

- Аналитика и интерпретация результатов перехода общеобразовательных организаций на новые обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования

Основные направления реализации «Дорожной карты»:

- организационное;

- нормативно-правовое;

- методическое;

- кадровое;

- информационное;

- материально-техническое;

- финансово-экономическое.

Субъекты, участвующие в реализации «Дорожной карты»:

Управление образования Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кугушевская основная общеобразовательная школа   имени Газиза Айдарского Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»

Планируемые результаты:

- переход общеобразовательных организаций на новый обновленный  ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 - 2027 годах;

- повышение прозрачности системы образования;

- достижение личностных результатов обучающихся, которые детализированы и конкретизированы в обновленном документе, будет реализовываться в рамках программы воспитания;

- создание равных возможностей для получения качественного образования обучающимися;

- повышение участия родителей в процессе образования.

План мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочих групп по обеспечению перехода общеобразовательных организаций на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 года | Яруллина Ф.Н. |
| 1.2. | Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Ноябрь-декабрь 2021 года, август 2022 года | Гайнуллина З.Р. |
| 1.3. | Проведение классных родительских собраний в 1 классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Ахметшина Л.Н. Ахметшина Г.Р. |
| 1.4. | Проведение классных родительских собраний в 5 классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Кл рук |
| 1.5. | Проведение методических мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательных организаций по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком проведения МО, методических советов | Яруллина Ф.Н. Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 1.6. | Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Яруллина Ф.Н. Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 1.7. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательных организаций для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь 2022 года | Яруллина Ф.Н. Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 1.8. | Комплектование школьных библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно, сентябрь 2022–2027 годов | Яруллина Ф.Н. |
| 1.9. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Декабрь 2021 – март 2022 года | Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 1.10. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 – май 2022 года | Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 1.11. | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022– 2027 годов | Яруллина Ф.Н. |
| 1.12. | Проектирование основной образовательной программы начального и основного общего образования | По согласованию | Ахметшина Г.Р.. - нач школа Ахметшина Л.Н. – нач. кл. родной язык, родная литертатура. Шаяхметова С.Х.– математика, алгебра, геометрия Шакирова Л.Н..-, англ. язык, второй ин яз Исмагилова Э.Р. – русский язык, литература Гайнуллина. З.Р.- – родной язык, литература, Тухбатуллина А.Р. -история, информатика обществознание, музыка, ОДНКНР Шакиров И.И.– химия, биология, география, физика Яруллина Т.Н. –технология Яруллина Ф.Н. музыка, ИЗО, ОБЖ Шарафутдинов Ж.М..- физкультура |
| 1.13. | Организация и проведение педагогических советов по вопросу перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | По особому графику | Яруллина Ф.Н. Ахметшина Л.Н.. Гайнуллина З.Р. |
| - Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Ахметшина Л.Н.. Гайнуллина З.Р. |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Ахметшина Л.Н.. Гайнуллина З.Р., |
| 2.3. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Октябрь 2021 года | Рабочая группа |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Яруллина Ф.Н. |
| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 – январь 2022 года | Яруллина Ф.Н. Ахметшина Л.Н.. Гайнуллина З.Р. |
| 2.6. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательных организаций | До 01.09.2022 | Ахметшина Л.Н.. Гайнуллина З.Р. Шакиров И.И. председатель профкома |
| 2.7. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательных организаций, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 | Ахметшина Л.Н.. Гайнуллина З.Р. Исмагилова Э.Р., Шаяхметова С.Х. -.рук ШМО |
| 2.8. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательных организации, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программ коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 | Ахметшина Г.Р. Ахметшина Л.Н. Шакирова Л.Н Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р Гайнуллина. З.Р Тухбатуллина А.Р. Шакиров И.И Яруллина Т.Н. Яруллина Ф.Н Шарафутдинов Ж.М.. |
| 2.9. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программ коррекционной работы ООО, на заседаниях педагогических советов | До 01.09.2022 | Яруллина Ф.Н. |
| 2.10. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022 - 2023 учебный год | До 30 мая 2022 года | Яруллина Ф.Н. Ахметшина Л.Н. |
| 2.11. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1, 2 и 5, 6 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023 - 2024 учебный год | До 30 мая 2023 года | Яруллина Ф.Н. Ахметшина Л.Н. |
| 2.12. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1- 3 и 5-7 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2024 - 2025 учебный год | До 30 мая 2024 года | Яруллина Ф.Н. Ахметшина Л.Н. |
| 2.13. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4 и 5– 8 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2025 - 2026 учебный год | До 30 мая 2025 года | Яруллина Ф.Н. Ахметшина Л.Н. |
| 2.14. | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9 классов по новому ФГОС ООО на 2026 -2027 учебный год | До 30 мая 2026 года | Яруллина Ф.Н. Ахметшина Л.Н. |
| 2.15. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа 2022 года | Ахметшина Л.Н. Шакирова Л.Н Шаяхметова С.Х. Ахметшина Г.Р. Исмагилова Э.Р Гайнуллина. З.Р Тухбатуллина А.Р. Шакиров И.И Яруллина Т.Н. Яруллина Ф.Н Шарафутдинов Ж.М |
| 2.16. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023 -2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа 2023 года | Ахметшина Л.Н. Ахметшина Г.Р. Шакирова Л.Н Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р Гайнуллина. З.Р Тухбатуллина А.Р. Шакиров И.И Яруллина Т.Н. Яруллина Ф.Н Шарафутдинов Ж.М |
| 2.17. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024 -2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа 2024 год | Ахметшина Л.Н. Ахметшина Г.Р. Шакирова Л.Н Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р Гайнуллина. З.Р Тухбатуллина А.Р. Шакиров И.И Яруллина Т.Н. Яруллина Ф.Н Шарафутдинов Ж.М |
| 2.18. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа 2025 года | Ахметшина Г.Р. Ахметшина Л.Н. Шакирова Л.Н Ахметшина Г.Р. Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р Гайнуллина. З.Р Тухбатуллина А.Р. Шакиров И.И Яруллина Т.Н. Яруллина Ф.Н Шарафутдинов Ж.М |
| 2.19. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 классов на 2026 –2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2026 года | Ахметшина Л.Н. Шакирова Л.Н Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р Гайнуллина. З.Р Тухбатуллина А.Р. Шакиров И.И Яруллина Т.Н. Яруллина Ф.Н Шарафутдинов Ж.М |
| 2.20. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. Яруллина Т.Н. -библиотекарь |
| 2.21. | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 гоа | Яруллина Ф.Н. |
| 2.22. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | Яруллина Ф.Н. Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| - Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 3.1. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021года | Яруллина Ф.Н. Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р. Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 3.2. | Корректировка плана методических и обучающих семинаров для педагогических работников образовательных организаций с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | Яруллина Ф.Н. Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р. Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 3.3. | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Яруллина Ф.Н. Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р. Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 3.4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов общеобразовательных организаций по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Яруллина Ф.Н. Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р. Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 3.5. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Зам дир по УВР |
| 3.6. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Яруллина Ф.Н. Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р. Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 3.7. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Яруллина Ф.Н. Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р. Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 3.8. | Формирование планов ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы | Руководители ОО |
| 3.9. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы | Руководители ОО |
| - Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Яруллина Ф.Н Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательных организаций в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Яруллина Ф.Н Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р.. |
| 4.3. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика повышения квалификации педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Яруллина Ф.Н Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| 4.4. | Функционирование системы наставничества молодых и вновь принятых педагогов | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы | Яруллина Ф.Н Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. |
| - Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 5.1. | Размещение на сайте общеобразовательной организации методических и информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Яруллина Ф.Н Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. Тухбатуллина А.Р. |
| 5.2. | Информирование общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Яруллина Ф.Н Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. Тухбатуллина А.Р. |
| 5.3. | Изучение и анализ мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Яруллина Ф.Н Ахметшина Л.Н. Гайнуллина З.Р. Тухбатуллина А.Р. |
| 5.4. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Ахметшина Г.Р. Ахметшина Л.Н. Шакирова Л.Н Ахметшина Г.Р. Шаяхметова С.Х. Исмагилова Э.Р Гайнуллина. З.Р Тухбатуллина А.Р. Шакиров И.И Яруллина Т.Н. Яруллина Ф.Н Шарафутдинов Ж.М |
| - Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 6.1. | Анализ материально – технического обеспечения общеобразовательных организаций для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Весь период | Яруллина Ф.Н.. |
| 6.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы общеобразовательных организаций требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | Весь период | Яруллина Ф.Н. |
| - Финансово – экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 7.1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, составление сметы-расходов | Весь период | ФЭС ИК ЗМР РТ; Руководители ОО |