Приложение 1

План работы межведомственной рабочей группы

по информационной кампании проекта

Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Республике Татарстан

Цель медиа-освещения:

- информирование потенциальных участников о возможностях конкурса (СМИ, официальные сайты и аккаунты в социальных сетях МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Большой перемены в Татарстане и Татмедиа);

- выполнение квоты, установленной федеральными организаторами, по показателям;

- создание контента ЛОМам (онлайн-трансляции, рассылка фото и видеороликов);

- подведение итогов работы, создание итогового видеоролика.

1. Создание инфо-ролика.

2. Распространение инфо-ролика.

3. Презентация конкурса потенциальным участникам в школах и ССУЗах.

4. Создание афиш для социальных сетей и информационных платформ.

5. Размещение информации на баннерах и медиафасадах в крупных городах республики.

6. Размещение афиш в школах и ССУЗах республики.

7. Проведение прямых эфиров с победителями первого конкурса «Большая перемена» с аккаунтов школ и профильных ведомств.

8. Проведение пресс-конференций в Татмедиа.

9. Размещение информационных постов в социальных сетях ведомств, общественных организаций, молодежных центров республики.

10. Презентация амбассадоров Большой перемены (полуфиналисты и финалисты).

|  | Мероприятие | Ответственное ведомство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3я неделя (26 апреля – 2 мая) | 1. Распространение информационного ролика | 1. Татмедиа – пресс конференция, МОиН РТ – письма по школам с указанием аккаунтов в социальных сетях, МК РТ – письма по профильным школам и ССУЗам, МДМ РТ – распространение через общественные организации, молодежные центры РТ |  |
|  | 2.Распространение еженедельных релизов и анонсов от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа |  |
|  | 3. Размещение макетов для рекламной кампании от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа | Макеты https://cloud.mail.ru/public/G9LB/zbeCEHiZB |
|  | 4. Подготовка отчета для федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ | МДМ РТ, МОиН РТ, Татмедиа, МК РТ – https://cloud.mail.ru/public/8Phn/1ALz8otxC |
| 4я неделя (3 – 9 мая) | 1. Презентации по школам и ССУЗам о конкурсе (продолжение) | МОиН РТ, МК РТ – составление плана-графика презентаций, письма на учреждения, МДМ РТ – помощь в презентациях на местах |  |
|  | 2. Запуск конкурса в социальных сетях «Почему я иду на Большую перемену» | 2. МДМ РТ – создание контента МОиН РТ – письма на учреждения | Татмедиа – утренние эфиры на ТВ, рассылка журналистам |
|  | 3. Прямой эфир с амбассадорами конкурса (полуфиналисты и финалисты от РТ и РФ) | 3. МДМ РТ – проведение эфиров | МОиН РТ, МК РТ – распространение информации, предоставление локаций для эфиров |
|  | 4. Размещение информации на баннерах и медиафасадах республики | 5. МДМ РТ |  |
|  | 5.Распространение еженедельных релизов и анонсов от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа |  |
|  | 6. Размещение макетов для рекламной кампании от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа | Макеты https://cloud.mail.ru/public/G9LB/zbeCEHiZB |
|  | 7. Комментарии руководителей ведомств (Министр образования и науки РТ) | Татмедиа – ТНВ, Татар-информ, Республика Татарстан |  |
|  | 8. Подготовка отчета для федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ | МДМ РТ, МОиН РТ, Татмедиа, МК РТ – https://cloud.mail.ru/public/8Phn/1ALz8otxC |
| 5я неделя (10-16 мая) | 1. Презентации по школа и ССУЗам о конкурсе (продолжение) | 1. МОиН РТ, МК РТ – составление плана-графика презентаций, письма на учреждения, МДМ РТ – помощь в презентациях на местах |  |
|  | 2. Прямой эфир с амбассадорами конкурса (полуфиналисты и финалисты от РТ и РФ) | 2. МДМ РТ – проведение эфиров | МОиН РТ, МК РТ – распространение информации, предоставление локаций для эфиров |
|  | 3. Интервью с участниками | Татмедиа- республиканские СМИ | МДМ РТ – список участников |
|  | 4. Комментарии руководителей ведомств (Министр культуры РТ) | Татмедиа – ТНВ, Татар-информ, Республика Татарстан |  |
|  | 5.Распространение еженедельных релизов и анонсов от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа |  |
|  | 6. Размещение макетов для рекламной кампании от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа | Макеты https://cloud.mail.ru/public/G9LB/zbeCEHiZB |
|  | 7. Подготовка отчета для федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ | МДМ РТ, МОиНРТ, Татмедиа, МК РТ – https://cloud.mail.ru/public/8Phn/1ALz8otxC |
| 6я неделя (17-23 мая) | 1. Презентации по школа и ССУЗам о конкурсе (продолжение) | 1. МОиН РТ, МК РТ – составление плана-графика презентаций, письма на учреждения, МДМ РТ – помощь в презентациях на местах |  |
|  | 2. Прямой эфир с амбассадорами конкурса (полуфиналисты и финалисты от РТ и РФ) | 2. МДМ РТ – проведение эфиров | МОиН РТ, МК РТ – распространение информации, предоставление локаций для эфиров |
|  | 3.Распространение еженедельных релизов и анонсов от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа |  |
|  | 4. Интервью с участниками | Татмедиа – республиканские СМИ | МДМ РТ – список участников |
|  | 5. Размещение макетов для рекламной кампании от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа | Макеты https://cloud.mail.ru/public/G9LB/zbeCEHiZB |
|  | 6. Комментарии руководителей ведомств (Заместитель Премьер-министра РТ Л.Р.Фазлеева) | Татмедиа – ТНВ, Татар-информ, Республика Татарстан |  |
|  | 7. Подготовка отчета для федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ | МДМ РТ, МОиН РТ, Татмедиа, МК РТ – https://cloud.mail.ru/public/8Phn/1ALz8otxC |
| 7я неделя (24-30 мая) | 1. Презентации по школа и ССУЗам о конкурсе (продолжение) | 1. МОиН РТ, МК РТ – составление плана-графика презентаций, письма на учреждения МДМ РТ – помощь в презентациях на местах |  |
|  | 2. Подведение итогов конкурса в социальных сетях | МДМ РТ – выбор лучшего и вручение подарка |  |
|  | 3. Прямой эфир с амбассадорами конкурса (полуфиналисты и финалисты от РТ и РФ) | МДМ РТ – проведение эфиров | МОиН РТ, МК РТ – распространение информации, предоставление локаций для эфиров |
|  | 4.Распространение еженедельных релизов и анонсов от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа |  |
|  | 5. Размещение макетов для рекламной кампании от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа | Макеты https://cloud.mail.ru/public/G9LB/zbeCEHiZB |
|  | 6. Подготовка отчета для федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ | МДМ РТ, МОиН РТ, Татмедиа, МК РТ – https://cloud.mail.ru/public/8Phn/1ALz8otxC |
| 8я неделя (31 мая – 6 июня) | 1. Участие активистов региональной команды в проведении мероприятий, приуроченных к Дню защиты детей | 1. МДМ РТ – организация мероприятий | Татмедиа, МК РТ, МОиН РТ - освещение мероприятий |
|  | 2. Прямой эфир с амбассадорами конкурса (полуфиналисты и финалисты от РТ и РФ) | 2. МДМ РТ – проведение эфиров | МОиН РТ, МК РТ – распространение информации, предоставление локаций для эфиров |
|  | 3.Распространение еженедельных релизов и анонсов от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа |  |
|  | 4.Интервью с участниками | Татмедиа – республиканские СМИ | МДМ РТ – список участников |
|  | 5. Размещение макетов для рекламной кампании от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа | Макеты https://cloud.mail.ru/public/G9LB/zbeCEHiZB |
|  | 6. Подготовка отчета для федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ | МДМ РТ, МОиН РТ, Татмедиа, МК РТ – https://cloud.mail.ru/public/8Phn/1ALz8otxC |
| 9я неделя (7 – 13 июня) | 1. Прямой эфир с амбассадорами конкурса (полуфиналисты и финалисты от РТ и РФ) | 1. МДМ РТ – проведение эфиров | МОиН РТ, МК РТ – распространение информации, предоставление локаций для эфиров |
|  | 2.Распространение еженедельных релизов и анонсов от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа |  |
|  | 3. Размещение макетов для рекламной кампании от федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа | Макеты https://cloud.mail.ru/public/G9LB/zbeCEHiZB |
|  | 4. Подготовка отчета для федеральных кураторов конкурса | МДМ РТ | МДМ РТ, МОиН РТ, Татмедиа, МК РТ – https://cloud.mail.ru/public/8Phn/1ALz8otxC |
| 15 июня Окончание приема заявок | Подведение итогов информационной кампании, создание видеоролика «Татарстан готов!» | МДМ РТ – создание видеоролика МОиН РТ, МК РТ, Татамедиа – распространение ролика |  |