План-график

по переходу к осуществлению

деятельности с непосредственным полным применением ФОП

в ДОУ «Сафаровский детский сад»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение. |  |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования. | Февраль. | Заведующий. | Приказ. |
| Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДОУ. | Февраль. | Заведующий. | Приказ. |
| Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДОУ. | Февраль. | Заведующий. | Приказ. |
| Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДОУ. | Февраль. | Заведующий. | Приказ. |
| Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДОУ. | Февраль, май и август. | Воспитатель Заведующий. | Протоколы. |
| Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДОУ). | Февраль. | Воспитатель Заведующий. | Проекты обновленных локальных актов. |
| Анализ содержания ФОП ДОУ. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДОУ. | Февраль- июль. | Воспитатель Заведующий. | Подготовка проекта ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДОУ. |
| Представление проекта ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДОУ на Установочном Педагогическом совете. | Август. | Воспитатель Заведующий. | Проект ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДОУ. |
| Издание приказа об отмене ООП ДОУ детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДОУ при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности. | Август. | Воспитатель Заведующий. | Приказ. |
| Издание приказа об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов. | Август. | Воспитатель Заведующий. | Приказ. |
| Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДОУ локальных актов детского сада в сфере образования. | По необхо димо сти. | Воспитатель Заведующий. | Приказы. |

2.Кадровое обеспечение.

| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДОУ. Выявление кадровых дефицитов. | Март-май. | Заведующий. | Аналитическая справка. |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДОУ. | Март. | Воспитатель Заведующий.. | График повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДОУ. | Февраль – апрель. | Воспитатель Заведующий. | Опросные листы анкетирование |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДОУ. | Февраль- июнь. | Воспитатель Заведующий. | Документы о повышении квалификации. |
| 3. Методическое обеспечение. |  |  |  |
| Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДОУ. | Март- август. | Воспитатель. | План методического сопровождения |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы дошкольного образования. | Март- август. | Воспитатель. | Методические материалы. |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель- август. | Воспитатель. | Методические материалы. |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель- август. | Воспитатель. | Методические материалы. |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДОУ | Февраль- август. | Воспитатель Заведующий. | Рекомендации, методические материалы |
| 4.Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДОУ. |  |  |  |
| Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДОУ к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещения. | Февраль- август. | Воспитатель Заведующий. | Обновление и приведение предметно – пространст- венн ой среды в соответствии с требованиями ФОП ДОУ. |

| Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ФОП ДОУ действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения. | Февраль- август. | Воспитатель Заведующий. | Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДОУ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами. | Февраль- август. | Воспитатель Заведующий. | Оснащенность методического кабинета необходимыми учебными, справочными пособиями, художествен ной литературой. |
| Обеспечение доступа педагогам ,переходящим на ФОП ДОУ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Февраль- август. | Воспитатель Заведующий. | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ. |
| 5. Информационное обеспечение. |  |  |  |
| Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДОУ. | Апрель. | Воспитатель | Протоколы. |
| Создание раздела ФОП ДОУ на официальном сайте ДОУ. | Февраль. | Заведующий. | Информация на сайте. |
| Размещение ООП ДОУ на сайте детского сада, в соответствии с ФОП ДОУ. | Март. | Заведующий | Информация на сайте. |
| Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДОУ. | В течение учебного года. | Заведующий. | Информация на сайте. |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДОУ. | В течение учебного года. | Заведующий. | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДОУ всех субъектов образования. |