Приложение к приказу №220

от 28.08.2025г

«Дорожная карта»                                                                                                                                                                                                         по реализации проекта «Психолого-педагогический класс» на 2025-2026 учебный год                                                                                                                                                                 в МОУ «Большекайбицкая СОШ – центр образования

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение |  |  |  |
| 1. | Ознакомление с федеральными и региональными документами, регулирующими создание и функционирование классов «психолого-педагогической направленности» - «психолого- педагогических классов». | Август, 2025 г. | зам. директора по УМР. |
| 2. | Разработка нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность по реализации проекта «Психолого-педагогический класс»: - Положение о профильном психолого-педагогическом классе, - Положение об индивидуальном отборе в профильные психолого-педагогические классы | Август, 2025 г. | зам. директора по УМР. |
| 3. | Ознакомление обучающихся 10 – 11-х классов и их родителей (законных представителей), педагогов школы с содержанием проекта «Педагогический класс». | Август-сентябрь, 2025 г. | классный руководитель, |
| 4. | Изучение образовательных запросов обучающихся 10 класса. | Август, 2025 г. | зам. директора по УМР |
| 5. | Формирование группы обучающихся «Психолого-педагогического класса» | Август, 2025 г. |  |
| 6. | Определение педагогических работников, которые будут реализовывать рабочие программы психолого-педагогического направления. | Август, 2025 г. | директор школы |
| 7. | Подписание соглашения о сотрудничестве с ВУЗ и АПК в рамках реализации проекта по созданию психолого-педагогических классов. | Сентябрь-октябрь 2025 | Директор школы |
| 8. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов психолого-педагогической направленности: «Основы психологии», «Основы педагогики», «Педагогическая практика» | Август, 2025 г. | зам. директора по УМР |
| 9. | Подготовка аналитических материалов по итогам реализации проекта в 2025 - 2026 учебном году | Июнь, 2026 г | зам. директора по УМР |
| 10. | Организация информационного сопровождения реализации проекта (размещение информации на сайте, в соц. сетях и др.) | в течение года | зам. директора по УМР |

| 2. Организация мероприятий с педагогическими работниками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Психолого-педагогический класс» | в течение года | зам. директора по УМР. |
| 13. | Проведение индивидуальных консультаций с педагогами-участниками проекта | в течение года | зам. директора по УМР |
| 14. | Организация участия педагогов в обучающих семинарах, конференциях, круглых столах различного уровня. | в течение года |  |
| 15. | Организация участия педагогов в распространении опыта работы | в течение года | за зам. директора по УМР |
| 16. | Сотрудничество со школами, участниками проекта педагогический класс | в течение года | зам. директора по УМР |
| 17. | Проведение открытых занятий в «Психолого-педагогическом классе» | в течение года |  |
| 3. Организация мероприятий с обучающимися |  |  |  |
| 18. | Участие обучающихся «Психолого-педагогического класса» в тренингах, олимпиадах, конкурсах, конференциях, мастер-классах различного уровня и т.д. | в течение года | зам. директора по ВР, Учитель ППК |
| 19. | Проведения диагностик профессионального и жизненного самоопределения | в течение года | педагог-психолог |
| 20. | Встреча (интервью, круглый стол) с выпускниками школы, ставшими учителями. | февраль 2026 г | педагоги -участники проекта |
| 21. | Презентация индивидуальных проектов учащихся «психолого-педагогического класса» на конференциях различного уровня | 2-е полугодие учебного года | зам. директора по УМР, Учитель ППК |
| 22. | Осуществление профориентационной работы по знакомству обучающихся 10-11- х классов с профессиями, требующими педагогических компетенций | в течение года | классные руководители |
| 23. | Участие в днях открытых дверей, экскурсиях, мастер-классах, профпробах | В течение года | Зам.директора по ВР, классные руководители |
| 24. | Проведение «Дня самоуправления»: -составления школьного расписания на этот день; -составление и разработка уроков (технологических карт уроков); -организация праздника, посвященному «Дню учителя» - Посвящение в ППК 10Б класса | Октябрь 2025 | кл. руководитель, учителя ППК, администрация школы. |
| 25. | Проведение и помощь в подготовке праздника «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники»: -разработка сценария; -выбор ролей на праздник; -помощь в подготовке кабинета к празднику; | Ноябрь 2025г | Зам.директора по ВР, Учитель ППК, классные руководители 1-х, 5-х классов |

| 26. | Проведение и помощь в подготовке праздника «Прощание с букварем»: -разработка сценария; -выбор ролей на праздник; -помощь в подготовке кабинета к празднику; | Февраль 2026г | Зам.директора по ВР, Учитель ППК, классные руководители 1-х классов |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Популяризация детских общественных движений. Помощь в организации тематических мероприятий (Орлята России, Движение Первых) | В течение года | Зам.директора по УВР.советник по воспитанию |
| 28. | Конкурс «Профессиональный вожатый» в рамках деятельности летнего лагеря на базе МОУ «Большекайбицкая СОШ – центр образования » | Июнь 2026 | Учитель ППК, начальник летнего лагеря |
| 4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся |  |  |  |
| 29. | Встреча с родителями (законными представителями) учащихся, планирующих обучение в педагогическом классе ««Психолого-педагогический класс» | Август- сентябрь, 2025 г | Директор, зам.директора по УМР |
| 30. | Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по реализации проекта «Психолого-педагогический класс». | в течение года | зам. директора по УМР |
| 31. | Классные родительские собрания (Лекции, круглые столы, мастер-классы) | в течение года | Классный руководитель |
| 5. Информационное и аналитическое обеспечение реализации проекта |  |  |  |
| 32. | Организация информационного сопровождения реализации проекта (размещение информации на сайте, в соц.сетях) | В течение года | Зам.директора по УВР, Учитель ППК |
| 33. | Организация мониторинга реализации проекта «Психолого-педагогический класс» | В течение года | Администрация школы |
| 34. | Подготовка аналитических материалов по итогам реализации проекта в 2025-2026 учебном году. | Июнь 2026 | Администрация школы |
| 35 | Разработка плана реализации проекта «Психолого-педагогический класс» а 2026-2027 учебном году | Август 2026 | Администрация школы |