| «Согласовано» ГАПОУ «Арский педагогический колледж им.Г.Тукая» «25» 08 2022 г. | «Утверждено» Директор МБОУ «Большекайбицкая СОШ – центр образования» _______________ / Мусина И.М. Приказ № 111 от «31_»августа 2022 г. |
| --- | --- |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                                                                            «Большекайбицкая средняя общеобразовательная школа - центр образования цифрового и гуманитарного профилей                                             Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан»

Дорожная карта реализации проекта «Педагогический класс»                                     на 2022-2023 учебный год

| № п/п | Действия по реализации/Мероприятия проекта | Участники | Сроки выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Разработка учебного плана проекта/ рабочих программ дополнительного образования | Куратор проекта, педагоги дополнительного образования | Август 2022 г. | Учет образовательных потребностей обучающихся |
| 2 | Утверждение штатного расписания (побор кадров) для реализации проекта «Педагогический класс» на 2021-2022 учебный год | Куратор проекта, руководитель образовательной организации | Август 2022 г. | Создание условий для достижение планируемых образовательных результатов |
| 3 | Круглый стол «Педагогический класс» в пространстве муниципального образования | Куратор проекта, руководитель образовательной организации, педагоги ОО | Август 2022 г. | Координация действий образовательных организаций – участников проекта |
| 4 | Создание и заполнение раздела «Педагогический класс» \ Показатели проекта» на официальном сайте школы | Куратор проекта | Сентябрь 2022 г. и в течение учебного года | Информационное сопровождение проекта |
| 5 | Совещание для педагогических работников проекта «Педагогический класс» | Педагогические работники ОО | В течение года 1 раз в месяц | Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности |
| 6 | Родительское собрание «Педагогический класс» | Директор, куратор, классный руководитель, обучающиеся проекта, педагогические работники, | Сентябрь 2022 | Информирование родителей о данном проекте |
| Организация образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 7 | Предпрофессиональная олимпиада «Умения 21 века», рамках НПК «ПОИСК» | Обучающиеся проекта, педагоги ОО | Декабрь 2022 г. – апрель 2023г. | Учет индивидуальных достижений обучающихся педагогического класса |
| 8 | Разработка и реализация элективных курсов (курсов по выбору), проводимых преподавателями ОО | Обучающиеся проекта, педагоги ОО | Октябрь 2022 г.- май 2023 г. | Развитие содержания профильного образования |
| 9 | Создание и оформление портфолио обучающихся с целью развития индивидуальной траектории формирования педагогических компетенций | Обучающиеся проекта, педагогические работники, Классный руководитель | В течение учебного года | Индивидуальное портфолио обучающихся проекта. |
| 10 | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Педагогический класс» | Педагогические работники школы | Декабрь 2022 г. – май 2023 г. | Развитие профессиональных компетенций педагогов |
| 11 | Организация самостоятельной работы учащихся психолого-педагогических классов посредством системы дистанционного обучения Moodle | Общеобразовательные организации/ Мингазова Л.И. Мингазова Г.Г. | в течение года | Развитие самостоятельных компетенций учащихся |
| 12 | Подготовка школьников к участию в чемпионатах Ворлдскиллс в возрастной категории Юниоры | Общеобразовательные организации / Хабибуллина Г.И. Сафарова И.Р. Маликова Л.М. Гилязова А.Д. Нуретдинова Г.Н. Шамсутдинова С.М. Хузеева К.А. Плотникова Е.З. Латыпова И.Р. | октябрь-ноябрь | Участию в чемпионатах Ворлдскиллс |
| 13 | Проведение педагогической олимпиады по итогам изучения элективного курса «Введение в педагогическую профессию (пропедевтика)» | Общеобразовательные организации / Абубекерова Л.Р., Хайруллина А.Р. | май | Участие педагогической олимпиаде |
| Социальное партнерство |  |  |  |  |
| 14 | Осуществление профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с профессиями, требующими педагогических компетенций | Обучающиеся проекта, кураторы проекта, педагоги образовательных организаций, классный руководитель | В течение учебного года | Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности |
| 15 | Участие в волонтерской и добровольческой деятельности | Обучающиеся, педагогические работники, общественные организации направленности, классный руководитель | В течение учебного года | Развитие содержания профильного образования |
| 16 | Формирование списка организаций – партнеров школ по реализации проекта, заключение соглашений о сотрудничестве. | Директор школы, Образовательные организации, организации социокультурной сферы, общественные организации и др | Сентябрь - октябрь 2021 г | Развитие содержания профильного образования |

| 15 | Фестиваль "Зимние краски" | Обучающиеся проекта, педагоги ОО | Декабрь 2020 г. – январь 2021 г. | Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | Осуществление профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с профессиями, требующими педагогических компетенций с участием организаций – партнеров школ | Обучающиеся проекта, куратор проекта, педагоги ОО, партнеры образовательной организации в Проекте (организации, осуществляющие свою деятельность в сфере образования, организации социальной сферы, общественные организации и т. д.) | В течение учебного года | Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности |
| 17 | Участие в проекте «Профессиональное обучение без границ» по направлениям: образование и педагогические науки, культуроведение и социокультурные проекты, социология и социальная | Образовательные организации общего, среднего профессионального и высшего образования | В течение учебного года | Повышение количества обучающихся педагогического класса |

|  | работа, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело и др. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Конференция «Педагогический класс» | Куратор проекта, руководитель образовательной Образовательные организации общего, среднего профессионального и высшего образования | Апрель 2021 г. | Выступления участников педагогического класса. Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности. |